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Во исполнение приказа № 01-09/170 от 02.04.2018 г. «Об организации и проведении краевой школы подготовки вожатых загородных оздоровительных организаций» (далее КШПВ) проведены следующие работы:
1. Своевременно разработаны и утверждены нормативные документы по организации и реализации КШПВ.
1.1. В рамках подготовки КШПВ составлена и утверждена 20.04.2018 программа мероприятий. 
1.3. Своевременно утверждена смета расходов КШПВ. Смета принята бухгалтерией 02.04. 2018.
1.4. Для организации рабочего процесса служб 27.04.2018 разработан и передан в организационно-кадровый отдел приказ о зачислении участников.
2. Организован процесс приема у участников КШПВ взносов за питание.
3. Программа реализована на базе дружины «Созвездие» в период с 27.04.2018 по 29.04.2018 года (в течение 3 дней). 
3.1. Количество участников программы составило 70 человек из 9 территорий Хабаровского края и других регионов:
1) Тугуро-чумиканский район – 1 человек;
2) г. Комсомольск – на-Амуре – 2 человека;
3) Амурский район – 4 человека;
4) Николаевский район – 2 человека;
5) Ванинский район – 2 человека;
6) Солнечный район – 2 человека;
7) Хабаровский район – 3 человека;
8) Бикинский район – 2 человека;
9) г. Хабаровск – 50 человек;
10) г.Биробиджан ЕАО – 2 человека;
До окончания программы территорию не покинул ни один участник. 
4. К началу реализации программы был подготовлен и размещен информационный материал о КШПВ в социальных сетях. 
5. Сотрудниками координационного отдела своевременно был предоставлен транспорт согласно программе КШПВ.
6. Сотрудники сектора психолого-педагогической службы согласно программе провели занятие «Возрастные особенности детей и подростков», отслеживали эмоциональное состояние участников КШПВ, оказывали консультативную помощь.
7. Специалистами медиацентра в запланированные сроки и в полном объеме предоставлена дизайнерская продукция в виде бейджей участников, аккредитаций преподавателей, свидетельств о прохождении КШПВ.
8. Своевременно организовано материально-техническое обеспечение 
КШПВ.
9. Образовательный процесс проведен в полном объёме согласно заявленной программе.
10. По итогам реализации программы сформирован фотоархив КШПВ.
На основании вышеизложенного прошу приказ № 01-09/170 от 02.04.2018 г. «Об организации и проведении краевой школы подготовки вожатых загородных оздоровительных организаций» снять с контроля. 
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